## Controle de Versão
Versão | Data | responsável | NOTA DE REVISÃO

## Product Backlog
TIME GENESYS
PRODUCT BACKLOG INICIAL
Nome do Projeto: |  | BicoJobs
Gerente do Projeto: |  | Pedro Lucas de Morais Borges
Id da User Story | Categoria | Backlog Item | Obs. | Adicionado na Sprint | Valor de Negócio (100 a 1000) | Story Points | ROI
1 | Documentação | Persona | Criação da nossa persona(cliente ideal) | 1
2 | Documentação | Requisitos funcionais | Requisitos para a conclusão do projeto | 1
3 | Documentação | Problemática | O contexto por trás da idealização do projeto | 1
4 | Documentação | Justificativa | O motivo por qual o projeto foi pensado, o "porque" | 1
5 | Documentação | Objetivo do projeto/software | O que se espera alcançar com a conclusão do projeto | 2
6 | Documentação | Definição de cenário do projeto | Definir o escopo do porjeto, explicando os objetivos e premissas | 2
7 | Documentação | Definição de funcionalidades | Listar as funcionalidades propostas na plataforma | 2
8 | Documentação | Descrição do projeto | Organizar com deverá ser feito o projeto | 2
9 | Documentação | Descrição do Produto | Todo o detalhamento da plataforma | 2
10 | Figma | Design inicial do projeto | Paleta de cores, estilos, etc | 1
11 | Figma | Tela de login | Interface login, com todas as ações adicionadas | 1
12 | Figma | Responsivo | Organizar o design responsivo para tablet, desktop e mobile | 1
12 | Figma | Tela: Landing Page | Interface Landing page | 1
13 | Figma | Página: Home | Interface home, com todas as ações adicionadas | 1
14 | Figma | Template padrão das páginas | Organizar o padrão das páginas, como o header e o footer | 1
15 | Figma | Design Página: Perfil | Codificação da interface login, responsivo | 1
16 | Figma | Design Página: Serviços | Interface serviços, com todas as ações adicionadas | 1
17 | Figma | Design Página: Seus Bicos | Interface seus, com todas as ações adicionadas | 1
18 | Figma | Design Página: Últimos Serviços | Interface últimos serviços, com todas as ações adicionadas | 1
19 | Figma | Design Página: Regras | Interface Regras, com todas as ações adicionadas | 1
20 | Figma | Modal(Ofertar serviço e detalhes) | Organizar o posicionamento do modal | 1
21 | Front-End | Página: Home | Codificação da interface home, responsivo | 2
22 | Front-End | Página: Notificações | Codificação da interface notificações, responsivo | 3
23 | Front-End | Página: Modal(adição de oferta) | Codificação do modal para adicionar oferta, responsivo | 2
24 | Front-End | Página: Serviços | Codificação da interface serviços, responsivo | 2
25 | Front-End | Página: Landing Page | Codificação da interface landing page, responsivo | 2
26 | Front-End | Página: Seus Bicos | Codificação da interface meus bicos, responsivo | 2
27 | Front-End | Página: Perfil | Codificação da interface perfil, responsivo | 3
28 | Front-End | Página: Últimos Serviços | Codificação da interface Útimos serviços, responsivo | 2
29 | Front-End | Página: Regras | Codificação da interface regras, responsivo | 2
30 | Front-End | Página: Login | Codificação da interface login, responsivo | 2
31 | Front-End | Modal(Detalhes do serviço) | Codificação do modal para os detalhes da oferta, responsivo | 3
32 | Front-End | Páginação | Criação de paginação para caso haja muitas ofertas | 3
33 | Front-End | Tela de Cadastro | Codificação da interface cadastro, responsivo | 2
34 | Back-End | Função: login | Validação de email e senha, buscando no banco
35 | Back-End | Função: Cadastro | Receber os dados do usuário e lança-los para o banco, com ID
36 | Back-End | Fução: Editar perfil | Modificar perfil(nome, imagem, etc)
37 | Back-End | Função: Ofertar trabalho | Receber os dados da oferta e lança-los no banco, com ID
38 | Back-End | Função: Pesquisa | Varrer a lista de ofertas
39 | Back-End | Função: Filtro de trabalho | Adicionar as opções de filtro(área de atuação, valor)
40 | Back-End | Autenticação: Usuário | Validar se existe um usuário com user e senha
41 | Back-End | Função: Filtro localidade | Filtrar as ofertas de acordo com o CEP fornecido no cadastro
42 | Back-End | Função: Feedback | Receber a nota do usuário e adicionar à média do ofertante
43 | Back-End | Utilização de imagem no perfil | Usar a imagem escolhida pelo usuário como imagem de perfil
44 | Banco de Dados | Modelo Conceitual | Criação do modelo conceitual com as entidades e relações
45 | Banco de Dados | Criação das variáveis | Divisão de modalidade e garantia de qualidade
46 | Banco de Dados | Criação das atributos | Criação dos atributos vinculados a entidade
47
48
49
50
51
52