## Cronograma
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | PROJETO: BicoJobs | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Insira o Nome da empresa na célula B2. | Equipe:
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA A SEREM FEITAS | RESPONSÁVEL | PROGRESSO | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO | PRIORIDADE | STATUS
|  |  | 0% | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Alta | A fazer
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Sprint 1 : Design, prototipação e documentação
| Figma: Design Inicial do Projeto | Wesley Nunes | 100% | 21/03/0222 | 2022-03-27 | Alta | Feito
| Figma: Login, Cadastro | Wesley | 100% | 2023-03-21 | 2023-03-27 | Alta | feito
| Figma: Landing Page | Pedro Barbosa | 100% | 2023-03-21 | 2023-03-27 | Alta | feito
| Figma: Serviços, Seus Bicos, Últimos Serviços | Pedro Barbosa | 100% | 2023-03-21 | 2023-03-27 | Alta | Feito
| Figma: Regras, Perfil | Wesley Nunes | 100% | 2023-03-21 | 2023-03-27 | Média | feito
| Documentação: Problemática e Justificativa | Willian | 100% | 2023-03-21 | 2023-03-27 | Média | feito
| Documentação: Requisitos funcionais | Willian | 100% | 2023-03-21 | 2023-03-27 | Média | feito
| Figma: Modal(Ofertar serviço e detalhes da oferta) | Wesley Nunes | 100% | 2023-03-21 | 2023-03-27 | Média | Feito
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Sprint 2: Front-End e documentação
| Front-End: Login | Pedro Lucas | 100% | 2022-03-27 | 2023-03-29 | Alta | feito
| Front-End: Cadastro | Pedro Lucas | 100% | 2023-03-27 | 2023-03-29 | Alta | feito
| Front-End: Landing Page | Lucas | 100% | 2023-03-27 | 2023-03-29 | Alta | feito
| Front-End: Modal Adicionar Oferta | Pedro Lucas | 100% | 2023-03-27 | 2023-03-29 | Alta | feito
| Front-End: Serviços | Pedro Lucas | 100% | 2023-03-27 | 2023-03-29 | Alta | feito
| Front-End: Regras | Lucas | 100% | 2023-03-27 | 2023-03-29 | media | feito
| Front-End: Meus Bicos, últimos serviços | Pedro Lucas | 100% | 2023-03-27 | 2023-03-29 | Alta | feito
| Documentação: Descrição do Cenário e funcionalidades | willian | 100% | 2023-03-27 | 2023-03-29 | Alta | feito
| Documentação: Objetivos: projeto e software | willian | 100% | 2023-03-27 | 2023-03-29 | Alta | feito
| Documentação: Descrição casos de uso | Equipe | 100% | 2023-03-27 | 2023-03-29 | Alta | feito
| Documentação: Descrição do Produto e do projeto | willian | 100% | 2023-03-27 | 2023-03-29 | Alta | feito
Bloco de título de fase de exemplo | Sprint 3: Front-End / Back-End
| Front-End: Interface Perfil | Pedro Lucas | 100% | 2023-03-29 | 2023-04-10 | Alta | feito
| Front-End: Modal Detalhes do serviço | Pedro Lucas | 100% | 2023-03-29 | 2023-04-10 | Alta | feito
| Front-End: Paginação | pedro Lucas | 0% | 2023-03-29 |  | baixa | feito
| Documentação: Descrição casos de uso | Equipe | 100% | 2023-03-29 | 2023-04-10 | media | feito
| Documentação: Modelo conceitual / Diagrama de classes | Wesley /Pedro Lucas | 100% | 2023-03-29 | 2023-04-10 | media | Feito
Bloco de título de fase de exemplo | Sprint 4: Banco / Funcionalidades
| Função: Cadastro |  | 100% | 2023-05-06 | 2023-05-10 | Alta | feito
| Função: login |  | 100% | 2023-05-06 | 2023-05-10 | Alta | feito
| Função: altenticação do usuário (verificação de existência) |  | 100% | 2023-05-06 | 2023-05-10 | Alta | feito
Esta é uma linha vazia | Banco : Criação do modelo conceitual e lógico |  | 100% | 2023-05-06 | 2023-05-07 | Alta | feito
| Banco : Criação do modelo físico |  | 100% | 2023-05-06 | 2023-05-07 | Alta | feito
| Função : Alteração de tipo de usuário / perfil completo |  | 100% | 2023-05-06 | 2023-05-11 | Alta | feito
| Função: Puxar dados do usuário |  | 100% | 2023-05-06 | 2023-05-12 | Alta | feito
Oferta de serviços / fidelização do usuário
| Função: Alterar perfil |  | 100% | 2023-05-12 | 2023-06-05 |  | feito
| Função: Mostrar serviços para todos |  | 100% | 2023-05-12 | 2023-06-05 |  | feito
| Função: Adicionar serviço |  | 100% | 2023-05-12 | 2023-06-05 |  | feito
| Função: pesquisa |  | 100% | 2023-05-12 | 2023-06-05 |  | feito
| Função: Aceitar serviço (alterar status) |  | 100% | 2023-05-12 | 2023-06-05 |  | feito
| Função: Dashboard do ofertante |  | 100% | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | feito
| Icone de Notificaçao de solicitaçao de serviço |  | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  | feito
| Função: Deletar/ finalizar serviço |  | 100% | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | feito
| Função: Avaliar serviço |  | 100% | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | feito
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta |  | 100% | 2023-05-12 | 2023-06-05 |  | feito